ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

14.02.2022					        		                                         № 52

с. Тамбовка

«О внесении изменений в приказ «О рабочей группе по введению обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях

Тамбовского района» от 10.01.2022 № 4»

На основании приказов Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», информационных писем ГАУ ДПО «АмИРО»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ «О рабочей группе по введению обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях Тамбовского района» от 10.01.2022 № 4 в план введения обновлённых ФГОС НОО и ООО (приложение 1).

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования                                                                        И.И. Печняк

Корская Е.А.

84163821086

| Приложение 1 |
| --- |
| План введения обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях Тамбовского района |
| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| Оценка кадровых и материальных ресурсов |
| Провести инвентаризацию материально-технической базы школ для введения обучения по обновленным ФГОС НОО и ООО | Март 2022 года | Руководители ОО | Материалы инвентаризации (справки, описи и т. п.) |
| Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | 2021–2026 годы | Руководители ОО | Отчет |
| Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку | февраль – июнь 2022 года | Заместители директора по УР | Отчет |
| Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации | Март и август 2022, август 2023, 2024, 2025, 2026 годов | Рабочие группы ОО, педагоги | Протокол |
| Заключить договоры о сетевой форме реализации ООП НОО и ООП ООО | 2022–2027 годы | Руководители ОО | Договоры |
| Работа с родителями |
| Провести классное родительское собрание в 1-х классах «Обучение детей по обновленным ФГОС НОО» | До 22.05.2022 | Классные руководители 1-х классов | Протокол |
| Провести классное родительское собрание в 5-х классах. «Обучение детей по обновленным ФГОС ООО» | До 25.05.2022 | Классные руководители 5-х классов | Протокол |
| Определить возможность введения обучения по обновленным ФГОС НОО и ООО, зачисленных до 01.07.2022 | До 29.06.2022 | Рабочие группы ОО | Аналитическая справка |
| Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО, изменение действующих ООП |
| Внести изменения в действующие ООП НОО и ООО в части, распространяющейся на обучение учащихся, зачисленных до 01.07.2022 и переведенных на обучение в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | До 20.08.2022 | Рабочие группы ОО | Измененные ООП НОО и ООП ООО |
| Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы | Август 2023, 2024, 2025, 2026 годов | Рабочие группы ОО | Приказ о внесении изменений в ООП НОО |
| Внести изменения в ООП ООО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы | Август 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 годов | Рабочая группа | Приказ о внесении изменений в ООП ООО |
| Методическое сопровождение |
| Направить учителей 1, 5-х классов на повышение квалификации | Февраль–май 2022 года | Руководители ОО | Приказ, документы о повышении квалификации |
| Анализ прохождения руководителями и педагогами курсов повышения квалификации | Август, декабрь | Рабочая группа отдела образования | Справка |
| Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения обновленных ФГОС НОО и ООО при обучении обучающихся, разработки ООП, локальных актов, учебных планов | Весь период реализации плана | Рабочая группа отдела образования | Рекомендации, методические материалы и т. п. |
| Участие педагогов ОО в работе с материалами портала «Единое содержание общего образования» | постоянно | Руководители ОО | Информированность педагогов о ходе подготовки к введению обновленных ФГОС НОО и ООО |
| Рассмотрение опыта и обсуждение результатов введения обновленных ФГОС НОО и ООО на муниципальном уровне | Весь период реализации плана | Рабочая группа отдела образования, руководители ОО | семинары |
| Рассмотрение результатов апробации рабочих программ | 25.04.22 | Рабочая группа отдела образования | семинар |
| Реализация педагогического наставничества с целью повышения профессионального уровня учителей по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО | Весь период реализации плана | руководители ОО |  |
| Внесение вопроса «Введение обновленных ФГОС НОО и ООО» во все планы РМО | Весь период реализации плана | руководители РМО | Анализ ООП и рабочих программ по предметам |
| Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами |
| Актуализировать программы развития школ в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | До июня 2022 года | Руководители ОО, Рабочие группы ОО | Обновленная программа развития Справка |
| Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты школ, разработках новых – в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | До августа 2022 | Рабочие группы ОО | Измененные или новые локальные нормативные акты |
| Работа с сайтом школы |
| Разместить обновленные ФГОС НОО и ООО в подразделе «Образовательные стандарты и требования» раздела «Сведения об образовательной организации» | До 01.06.2022 | Ответственный за школьный сайт | Информация на сайте |
| Разместить ООП НОО и ООП ООО, разработанные по обновленным ФГОС НОО и ООО в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации» | не позже 01.08.2022 | Ответственный за школьный сайт | Информация на сайте |